## Überblick
Burndown Chart
INFORMACIÓN SOBRE EL SPRINT |  | INFORMACIÓN DE SPRINT ACTUAL
Campo | Valor
Fecha de comienzo | 2021-10-25 | Fecha de fin de sprint | 2021-12-09
Longitud de sprint (bruto) | 45 | Longitud de sprint (neta) | 45
Días de vacaciones | 0 | Horas disponibles totales | 270
Tamaño del equipo | 1 | Suma de puntos de historia | 101
Ocupación máxima del equipo | 80% | Puntos historias abiertos | 0
Jornada de trabajo diaria en horas | 7.5 | Número de historias en el sprint | 15
Número de sprints actuales | 1 | Historias completadas | 0
Miembro del equipo
LUIS
Estado
En curso
Terminado
Sin terminar
Introduce aquí los datos de referencia de tu proyecto. Es importante mantener esta información actualizada.
Información general:
- Fecha de comienzo
- Longitud de sprint (introduce el número bruto de días)
- Días de vacaciones del período de sprint
- El tamaño de tu equipo
- La ocupación máxima deseada de tu equipo
- La jornada de trabajo diaria
Introduce el nombre de los miembros del equipo aquí:
Puedes definir el estado de tareas aquí

## Backlog
| Comienzo del sprint | 2021-10-25
| Duración del sprint en días | 45
| Velocidad | 80
ID de sprint | ID de tarea del backlog | Puntos historia | Historia | Asignado a | Estado | Completado en | Día de sprint | Columna auxiliar
1 | 1 | 8 | Trabajar en el Product Backlog y documentación del sprint 1 | LUIS | Terminado | 2021-11-07 | 13 | y
1 | 2 | 5 | Presentar el archivo del sprint 1 | LUIS | Terminado | 2021-11-07 | 13 | y
2 | 3 | 15 | Crear el modelo de la base de datos para los requerimientos de la tienda. | LUIS | Terminado | 2021-11-17 | 23 | y
2 | 4 | 8 | Presentar y elegir cuáles serán los colores y estilos para la página. | LUIS | Terminado | 2021-11-17 | 23 | y
2 | 5 | 13 | Crear bocetos para el Loguin y Register por separado. | LUIS | Terminado | 2021-11-17 | 23 | y
2 | 6 | 5 | Realizar la conexión con la base de datos. | LUIS | Terminado | 2021-11-17 | 23 | y
2 | 7 | 8 | Realizar el HTML y CSS para la página. | LUIS | Terminado | 2021-11-17 | 23 | y
2 | 8 | 4 | Crear al menos una entidad para el sprint 2 | LUIS | Terminado | 2021-11-17 | 23 | y
3 | 9 | 13 | Terminar todas las entidades | LUIS | Terminado | 2021-12-08 | 44 | y
3 | 10 | 3 | Permitir (Usuario) loguear y registrar. | LUIS | Sin terminar |  |  | n
3 | 11 | 4 | Permitir crear (ADMIN) las categorías | LUIS | Sin terminar |  |  | n
3 | 12 | 4 | Permitir crear (ADMIN) los productos. | LUIS | Sin terminar |  |  | n
3 | 13 | 3 | Permitir realizar CRUD (ADMIN) de dichos productos. | LUIS | Terminado | 2021-12-08 | 44 | y
3 | 14 | 2 | Permitir (ADMIN) ver el stock de los productos y modificarlo. | LUIS | Sin terminar |  |  | n
3 | 15 | 2 | Permitir (Usuario) ver las categorías. | LUIS | Sin terminar |  |  | n
3 | 16 | 2 | Permitir (Usuario) ver los productos. | LUIS | Sin terminar |  |  | n
3 | 17 | 2 | Permitir (Usuario) crear un carrito para realizar las compras. | LUIS | Sin terminar |  |  | n
n
Puntos historia |  | 101
Introduce aquí tu velocidad actual desde el último sprint en puntos historia. La velocidad describe el número de puntos historia que completaste durante el último sprint.
Filtra siempre el sprint actual por el ID del sprint
Describe tu tarea del backlog, estima los puntos historia asociados y asígnaselos a una persona responsable.
Escribe aquí la fecha en la que se ha completado una historia.

## Hilfstabelle - BurnDownTabelle
Puntos historia
Día de sprint | Línea ideal | Desarrollo real | Puntos historia finalizados | Aktuell
0 | 101 | 90 | 1 | y
4 | 92.0222 | 85 | 13 | y
8 | 83.0444 | 76 | 9 | y
12 | 74.0667 | 70 | 20 | y
16 | 65.0889 | 62 | 2 | y
20 | 56.1111 | 50 | 6 | y
24 | 47.1333 | 20 | 16 | y
28 | 38.1556 | 0 | 2 | y
32 | 29.1778 | 2 | 2 | y
36 | 20.2 | 2 | 3 | y
40 | 11.2222 | 7 | 6 | y
45 | 0 | 0 | 0 | n
Resultado |  |  | 80 | 12